## mall
Lärdomar och de viktigaste resultaten från tidigare projekt (vattenvård/näringsreduktion)
| Projektets namn | Start och slutdatum | Mål | Budget SEK | Partners | Resultat | Ett av 5 bästa projekten? | Viktiga framgångsfaktorer för projektet | Viktigaste förbättningsmöjligheter | Vilka mervärden har projektet skapat? | Viktiga lärdomar av projektet
| Havsmiljö Gamlebyviken, del 1: Åtgärdsgenomförande i samverkan | Maj 2010 till 31 december 2012 | Att inom ett avgränsat pilotområde genomföra konkreta åtgärder för att förbättra den lokala vattenkvaliteten och stärka den biologiska mångfalden samt att minska belastningen av kväve, fosfor och miljögifter till Östersjön. Målsättningen är att åtgärderna ska genomföras i samverkan mellan olika intressenter och präglas av en helhetssyn på vattenplanering och miljö. | 8570000 | Länsstyrelsen i Kalmar län (LOVA), Jordbruksverket (miljöstöd, film), Leader Kustlandet, enskilda lantbrukare, Västerviks Energi & Miljö AB, Naturum Västervik, LRF kommungrupp i Gamleby. | Halterna av kväve och fosfor vid Baggetorpsåns mynning har minskat. Jämfört med 1998-99 har transporten av fosfor och kväve minskat med 0,3 ton respektive 3 ton per år. Vattnet i Baggetorpsån har samtidigt blivit klarare och mindre grumligt. Det är dock ännu för tidigt att se några tydliga resultat i Gamlebyvikens vatten. | Ja - Modellprojektet | Genom projektet har vi lyckats nå komma några steg närmare målet genom att använda ny teknik, nytt tänkande och gamla erfarenheter i åtgärdsarbetet. Det är betydligt lättare och mer kostnadseffektivt att fånga näringen genom åtgärder på land än i havet. Åtgärder ska göras på rätt ställe och på rätt sätt. | Dåliga fält läcker mer näring och avkastar sämre, öka effektiviteten och verkningsgraden på jordbruksmarken. | Mindre läckage av kväve och fosfor till Östersjön Högre och jämnare skördar Sammarbete mellan grannar Trevligare och bättre biotoper Ökad biologisk mångfald Ökad förståelse mellan djur- naturvården och livsmedelsproduktionen Nya kontakter Ny teknik Åkermarken har blivit effektivare med högre verkningsgrad och bättre ekonomi Återcirkulation av fosfor från fosfordamm. Mindre läckage av kväve och fosfor till Östersjön Högre och jämnare skördar Sammarbete mellan grannar Trevligare och bättre biotoper Ökad biologisk mångfald Ökad förståelse mellan djur- naturvården och livsmedelsproduktionen Nya kontakter Ny teknik Åkermarken har blivit effektivare med högre verkningsgrad och bättre ekonomi Återcirkulation av fosfor från fosfordamm. | Det tar lång tid. Åtgärderna ska anpassas i landskapet där de har störst effektivitet, anpassas till de lokala förutsättningarna och växtodlingssystemet. Viljan och nyfikenheten finns hos lantbrukare och markägare att jobba med vattenkvalitetsfrågor. Vatten är ju vårt viktigaste livsmedel. Åtgärdesplanen för ett vattendrag kommer att ändras under resans gång p.g.a. att ny lokal kundskap kommer fram, nya idéer och problem. Det kan vara svårt att anpassa nya åtgärder till befintliga stöd och bidragssystem.
| Gamlebyån (fiske- och biotopvård) | 19 december 2012 - 31 december 2014 | Förbättra vandringsmöjligheterna för fiskarter i ån upp till vandringshindret vid Skramstad gård. Skapa en ca 1 km lång visningssträcka där miljövård i form av ett tvåstegsdike längs åfårans sydsida för att motverka fosforläckage och översvämning. Detta kombineras på samma plats med fiske- och biotopvårdsåtgärder för att i första hand gynna lek- och uppväxtmöjligheter för åns havsöringsbestånd. Strukturkalkning av massorna som schaktas vid tvåstegsdike. Inventera möjligheterna för vidare fiskevård inom framtida projekt i Gamlebyån via kontakt med mark- och fiskerättsägare. Skapa allmän kunskap och intresse för fiske- och miljövården som bedrivs i Gamlebyån. | 800200 | Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Leader Kustlandet, Gamleby sprotfiskeklubb, Hushållningssällskapet i Östergötland | Genomförda åtgärder har inneburit att läckaget av kväve och fosfor från jordbruket har minskat. De anlagda tvåstegsdikena ger ån ett jämnare flöde och minskar övergödningen i ån. Livsmiljön för vandrande fisk i ån har förbättrats genom att det partiella vandringshindret inne i Gamleby har tagits bort och ersatts med en fisktrappa, lekgrus har lagts i ån och skuggande träd har planerats. Enligt beräkningar utförda av Gamleby sportfiskeklubb är antalet havsöringar som vandrat upp i ån redan den första hösten varit långt över förväntan. | Ja | Den största framgångsfaktorn är de frivilliga insatserna från medlemmarna i Gamleby sportfiskeklubb. Utan deras insatser hade detta projekt blivit mycket kostsamt. Det goda samarbetet mellan kommunen, sportfiskarna och markägare lovar gott för fortsättningen. Genom samverkan med Tjust Vattenråd har information kunnat spridas till en bredare krets. | Det finns ytterligare behov att förbättra fiskebiotoperna och riva ut vandringshinder högre upp i Gamlebyån. Flera konkreta fiskevårdsåtgärder planeras och den goda samverkan mellan markägare, lantbrukare, sportfiskare och kommunen kommer att fortsätta. En förutsättning för att kunna genomföra fortsatta åtgärder är förstås att ytterligare ekonomiskt stöd kan erhållas. | Projektet har i högsta grad lett till ökat samarbete mellan alla parter i synnerhet markägare och sportfiskare. Ett flertal informationsmöten och vattendragsvandringar kring Gamlebyån har genomförts. Sportfiskeklubben har arbetat fram en föreläsning om projektet som hittills presenterats flera tillfällen. Vid Skramstad har byggdes trappor och bänkar, för att intresserade lättare skall ta sig ner till ån och njuta av den fina åsträckan. Föredöme för andra Vattenråd inom länet. | Lokal förankring är grundläggande för genomförande av praktiska åtgärder. Genom samverkan mellan kommunen, Gamleby sportfiskeklubb och markägare har projektet lyckats få många kommuninvånare att förstå värdet av förebyggande fiskevård.
| Starthjälp VA-rådgivning | April 2010 till december 2013 | Tillskapa långsiktigt hållbara avloppslösningar som uppfyller miljökrav och kretsloppskrav. Stöd erbjuds i form av information och rådgivning samt uppbyggnad av pilotanläggning. Stöd lämnades under några år också till konsulturedningar med syfte att utreda möjliga VA-lösningar. | 1 800 000 Fastighetsägares investeringar mer än 10 000 000 | Länsstyrelsen Kalmar, kommuner i länet, Lantmäteriet, HaV, VA-guiden | 17 fritidsområden o dyl har åtgärdat via samfällighetslösninar under en 5-årsperiod. | Ja | Stöd för inledande konsulturedningar i kombination med tillsynsplan - Piska och morot - har gjort att det kommit igång åtgärder via samfälligheter |  | Landsbygdsutveckling, bättre närmiljö, möjluigheter att få bygglov för utbyggnader. | Satsning på VA-rådgvining ger stort resultat ur miljösynpunkt och ur utveckling av glesbygd
| MOMENT | 2009-2012 |  | ca 6,5 miljoner | Kalmar och Torsås, RFKL, vattenråd, Sopot, kaliningrad | fick personal som jobbade med vatten och vattenrådet. Många vandringar och föreläsningar. Positivt med samverkan med närliggande kommuner och representanter från andra delar av östersjön. |  | Samverkan, ökad personalstyrka, lite "lock-pengar" för initiering av åtgärder som dagvatten våtmark | Mycket tung admin. Intresset för internationellt utbyte måste finnas, annars meningslöst. | Kontaktnät, mer utfört än om inte projektet blivit av, bra uppstart av vattenråden, många ideer från vandringar. Kunskap ökat hos personalen. Ökad samverkan internt | samverkan och understöd av ideellt arbete, frågan på kartan
| Lova, vattenvårdsplan grisebäcken | 2010-2012 | upprätta plan för åtgärder som ska genomföras i grisebäckens avrinningsområde | i miljon (750 000 nyttjades) | aktörer kring grisebäckens avrinningsområde | i projektet genomfördes en plan för 10 åtgärder i Grisbäckens avrinningsområde. 5 av dessa detaljprojekteringar genomfördes. LBU 1 våtmark, 1 sedimentfälla, 1 gäddlekplatser. Positivt att några av åtgärderna genomfördes
| HAV, gemensamt KSK | 2012-2013 | genomföra näringsreducerande åtgärder i KSK område | 2-3 miljoner | HAV, KSK markägare | våtmark, fisklekplats, dagvattendamm, kalkdike, framtagande av vasspellets. Pengarna gjorde att ytterligare åtgärder genomfördes , åtgärder som diskuterats under MOMENT och LOVA tiden. | ja | bra med gemensam pott som fördelades ut via KSK för bra åtgärder, minimalt med admin och maximalt resultat | fler sådana projekt! Svårt att få denna typ av medel, KSK sökte från öberblivna medel från hav, lite krav på admin | Åtgärder som diskuteras i flera projekt kunde nu genomföras | tanken var att "göra allt rätt på ett ställe" och välja ut några vikar där alla källor skulle minimeras. KSK vart uppmuntrade att söka stort men projektet blev sedan bantat till några få miljoner. Tanken om det stora projketet lever fortfarande som ett "drömprojekt"
| Kronobäck | 2006-2009 | Anlägga våtmark för närslatsreduktion samt fiskreprodktion, första gäddfabriken | 1miljon FFU+1:12 | Mönsterås, LNU, markägare | Två våtmarker i beteslandskap som är optimerad för gäddyngel och gäddlek. KSK "kändisvåtmark" som visar att efter våtmarken ökade yngelproduktionen med en tiopotens och ökanade överlevande årsyngel. | ja | kombination av flera olika bidrag gav god kostnadsteckning, täta kontakter med markägare, kommun gick in och arranderade del av marken för att täcka inkomstglapp när våtmark anläggs på betesmark. Framförallt var projektets framgång tät samverkan med LNU och fiskesidan. Experter gick in och sa HUR saker och ting skulle utföras och FÖLJDE sedan upp projektet vetenskapligt. Kommunen gick in och sökte pengar från lst och genomförde sedan projektering, upphandling och utförande, information etc. Ett projekt som fått mycket medial uppmärksamhet och många ringar på vattnet | Tydligare kommunikation, bättre utförande av anläggningsarbetet etc | Gäddans dag, utrycket gäddfabriker myntades, permanent samverkan med LNU, många våtmarker som följt och utvecklat modellen | kommunikation!
| Musselodlingar | 2006- | Fånga näring i havet och återföra till land via musselodlingar | många olika projekt, leader,baltic2020 , BBG etc | Mönsterås, Kalmar, Borgholm, Västervik, LNU kungl vet akadm., etc | Ett antal olika odlingar i regionen som optimeratodling och skördningstekniken. Mycket uppmärksammade projekt som i framtiden har potential till att skapa lönsamhet för upptagning av näring ur havet | ja | Samverkan internationellt, privata näringar och med akademin. Många olika bidragsställen. Vilja att pröva nytt. Stort samarbete med privata näringsliv i allt från odlare, hönsproducenter, foder producenter där huvudsyftet är att skapa lönsamhet i en åtgärd som innebär övergödningssänka och samtidigt kan innebära lokalt producerat foder med minskad klimatpåverkan och arbetstillfällen som ytterligare en uppsida. | finna lönsamhet i odlingarna | samverkan, forskning stora internationella projekt, vårt nu största projekt som är ett riktigt flaggskepps projekt med många blickar på sig | tung admin, flera års arbete bakom nuvarande projekt, många parter med prestige och vilja..
| Biogas marina substrat | 2009-2012 | Nyttja marina substrat så som vass, musslor, alger fiskrens för biogasproduktion | 5 milj strukturfon | Kalmar, västervik, |  | ja | underifrån perspektiv, mer blir gjort när frågorna "ägs lokalt" bra positiv gruppåverkan där idella ofta finner markägare i sitt närområde där åtgärer kan testas. Akademi och experter råder och ger info om rätt ingång på åtgärder, kommunen utför med hjälp av ideella, akademi följer upp och utvärderar, väldigt bra modell! | mer "fria" pengar, tydligare plan, se till att ideella får synas, följ modellen oftare | många spinn offer! Ibland inte helt korrekta åtgäder men skapat intresse och ökat kunskap för att göra mer korerkta och preventiva åtgärder, positiva spiraler, övergödningsfrågan är inte kommunen problem eller lantbrukare etc utan ALLAs | behov av staircase framework, uppskalning, ekonomisk plus i åtgärder samt noggrannare mätbar uppföljning
| Mönsterås kustmiljö | 2005-2008 | samla, organisera ideellaföreningar och upprätta och genomföra åtgärder för bättre kustmiljö | 5 milj leader | mönsterås kommun, idella | Bra projekt med tydligt underifrån perspektiv, icke för styrda pengar som kunde nyttjas för en mängd olika pilotåtgärder som lett till många spinn offs | ja | underifrån perspektiv, mer blir gjort när frågorna "ägs lokalt" bra positiv gruppåverkan där idella ofta finner markägare i sitt närområde där åtgärer kan testas. Akademi och experter råder och ger info om rätt igång på åtgärder, kommunen utför med hjälp av idella, akademi följer upp och utvärderar, väldigt bra modell! | mer "fria" pengar, tydligare plan, se till att ideella får synas, följ modellen oftare | många spinn offer! Ibland inte helt korrekta åtgäder men skapat intresse och ökat kunskap för att göra mer korerkta och preventiva åtgärder, positiva spiraler, övergödningsfrågan är inte kommunen problem eller lantbrukare etc utan ALLAs | behov av staircase framework, uppskalning, ekonomisk plus i åtgärder samt noggrannare mätbar uppföljning
| Kalmarsundskustmiljö | 2007-2010 | samla, organisera ideellaföreningar och upprätta och genomföra åtgärder för bättre kustmiljö | 6 milj leader | kalmar kommun idella | Bra projekt med tydligt underifrån perspektiv, icke för styrda pengar som kunde nyttjas för en mängd olika pilotåtgärder som lett till många spinn offs |  | underifrån perspektiv, mer blir gjort när frågorna "ägs lokalt" bra positiv gruppåverkan där idella ofta finner markägare i sitt närområde där åtgärer kan testas. Akademi och experter råder och ger info om rätt igång på åtgärder, kommunen utför med hjälp av idella, akademi följer upp och utvärderar, väldigt bra modell! | mer "fria" pengar, tydligare plan, se till att ideella får synas, följ modellen oftare | många spinn offer! Ibland inte helt korrekta åtgäder men skapat intresse och ökat kunskap för att göra mer korerkta och preventiva åtgärder, positiva spiraler, övergödningsfrågan är inte kommunen problem eller lantbrukare etc utan ALLAs | behov av staircase framework, uppskalning, ekonomisk plus i åtgärder samt noggrannare mätbar uppföljning

## svenska
City Accelerator Program Västervik
Lärdomar och de viktigaste resultaten från tidigare projekt (vattenvård/näringsreduktion)
| Projektets namn | Start och slutdatum | Mål | Budget SEK | Partners | Resultat | Ett av 5 bästa projekten? | Viktiga framgångsfaktorer för projektet | Viktigaste förbättningsmöjligheter | Vilka mervärden har projektet skapat? | Viktiga lärdomar av projektet
| Havsmiljö Gamlebyviken, del 1: Åtgärdsgenomförande i samverkan | Maj 2010 till 31 december 2012 | Att inom ett avgränsat pilotområde genomföra konkreta åtgärder för att förbättra den lokala vattenkvaliteten och stärka den biologiska mångfalden samt att minska belastningen av kväve, fosfor och miljögifter till Östersjön. Målsättningen är att åtgärderna ska genomföras i samverkan mellan olika intressenter och präglas av en helhetssyn på vattenplanering och miljö. | 8570000 | Länsstyrelsen i Kalmar län (LOVA), Jordbruksverket (miljöstöd, film), Leader Kustlandet, enskilda lantbrukare, Västerviks Energi & Miljö AB, Naturum Västervik, LRF kommungrupp i Gamleby. | Halterna av kväve och fosfor vid Baggetorpsåns mynning har minskat. Jämfört med 1998-99 har transporten av fosfor och kväve minskat med 0,3 ton respektive 3 ton per år. Vattnet i Baggetorpsån har samtidigt blivit klarare och mindre grumligt. Det är dock ännu för tidigt att se några tydliga resultat i Gamlebyvikens vatten. | Ja - Modellprojektet | Genom projektet har vi lyckats nå komma några steg närmare målet genom att använda ny teknik, nytt tänkande och gamla erfarenheter i åtgärdsarbetet. Det är betydligt lättare och mer kostnadseffektivt att fånga näringen genom åtgärder på land än i havet. Åtgärder ska göras på rätt ställe och på rätt sätt. | Dåliga fält läcker mer näring och avkastar sämre, öka effektiviteten och verkningsgraden på jordbruksmarken. | Mindre läckage av kväve och fosfor till Östersjön Högre och jämnare skördar Sammarbete mellan grannar Trevligare och bättre biotoper Ökad biologisk mångfald Ökad förståelse mellan djur- naturvården och livsmedelsproduktionen Nya kontakter Ny teknik Åkermarken har blivit effektivare med högre verkningsgrad och bättre ekonomi Återcirkulation av fosfor från fosfordamm. Mindre läckage av kväve och fosfor till Östersjön Högre och jämnare skördar Sammarbete mellan grannar Trevligare och bättre biotoper Ökad biologisk mångfald Ökad förståelse mellan djur- naturvården och livsmedelsproduktionen Nya kontakter Ny teknik Åkermarken har blivit effektivare med högre verkningsgrad och bättre ekonomi Återcirkulation av fosfor från fosfordamm. | Det tar lång tid. Åtgärderna ska anpassas i landskapet där de har störst effektivitet, anpassas till de lokala förutsättningarna och växtodlingssystemet. Viljan och nyfikenheten finns hos lantbrukare och markägare att jobba med vattenkvalitetsfrågor. Vatten är ju vårt viktigaste livsmedel. Åtgärdesplanen för ett vattendrag kommer att ändras under resans gång p.g.a. att ny lokal kundskap kommer fram, nya idéer och problem. Det kan vara svårt att anpassa nya åtgärder till befintliga stöd och bidragssystem.
| Gamlebyån (fiske- och biotopvård) | 19 december 2012 - 31 december 2014 | Förbättra vandringsmöjligheterna för fiskarter i ån upp till vandringshindret vid Skramstad gård. Skapa en ca 1 km lång visningssträcka där miljövård i form av ett tvåstegsdike längs åfårans sydsida för att motverka fosforläckage och översvämning. Detta kombineras på samma plats med fiske- och biotopvårdsåtgärder för att i första hand gynna lek- och uppväxtmöjligheter för åns havsöringsbestånd. Strukturkalkning av massorna som schaktas vid tvåstegsdike. Inventera möjligheterna för vidare fiskevård inom framtida projekt i Gamlebyån via kontakt med mark- och fiskerättsägare. Skapa allmän kunskap och intresse för fiske- och miljövården som bedrivs i Gamlebyån. | 800200 | Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Leader Kustlandet, Gamleby sprotfiskeklubb, Hushållningssällskapet i Östergötland | Genomförda åtgärder har inneburit att läckaget av kväve och fosfor från jordbruket har minskat. De anlagda tvåstegsdikena ger ån ett jämnare flöde och minskar övergödningen i ån. Livsmiljön för vandrande fisk i ån har förbättrats genom att det partiella vandringshindret inne i Gamleby har tagits bort och ersatts med en fisktrappa, lekgrus har lagts i ån och skuggande träd har planerats. Enligt beräkningar utförda av Gamleby sportfiskeklubb är antalet havsöringar som vandrat upp i ån redan den första hösten varit långt över förväntan. | Ja | Den största framgångsfaktorn är de frivilliga insatserna från medlemmarna i Gamleby sportfiskeklubb. Utan deras insatser hade detta projekt blivit mycket kostsamt. Det goda samarbetet mellan kommunen, sportfiskarna och markägare lovar gott för fortsättningen. Genom samverkan med Tjust Vattenråd har information kunnat spridas till en bredare krets. | Det finns ytterligare behov att förbättra fiskebiotoperna och riva ut vandringshinder högre upp i Gamlebyån. Flera konkreta fiskevårdsåtgärder planeras och den goda samverkan mellan markägare, lantbrukare, sportfiskare och kommunen kommer att fortsätta. En förutsättning för att kunna genomföra fortsatta åtgärder är förstås att ytterligare ekonomiskt stöd kan erhållas. | Projektet har i högsta grad lett till ökat samarbete mellan alla parter i synnerhet markägare och sportfiskare. Ett flertal informationsmöten och vattendragsvandringar kring Gamlebyån har genomförts. Sportfiskeklubben har arbetat fram en föreläsning om projektet som hittills presenterats flera tillfällen. Vid Skramstad har byggdes trappor och bänkar, för att intresserade lättare skall ta sig ner till ån och njuta av den fina åsträckan. Föredöme för andra Vattenråd inom länet. | Lokal förankring är grundläggande för genomförande av praktiska åtgärder. Genom samverkan mellan kommunen, Gamleby sportfiskeklubb och markägare har projektet lyckats få många kommuninvånare att förstå värdet av förebyggande fiskevård.
| Starthjälp VA-rådgivning | April 2010 till december 2013 | Tillskapa långsiktigt hållbara avloppslösningar som uppfyller miljökrav och kretsloppskrav. Stöd erbjuds i form av information och rådgivning samt uppbyggnad av pilotanläggning. Stöd lämnades under några år också till konsulturedningar med syfte att utreda möjliga VA-lösningar. | 1 800 000 Fastighetsägares investeringar mer än 10 000 000 | Länsstyrelsen Kalmar, kommuner i länet, Lantmäteriet, HaV, VA-guiden | 17 fritidsområden o dyl har åtgärdat via samfällighetslösninar under en 5-årsperiod. | Ja | Stöd för inledande konsulturedningar i kombination med tillsynsplan - Piska och morot - har gjort att det kommit igång åtgärder via samfälligheter |  | Landsbygdsutveckling, bättre närmiljö, möjluigheter att få bygglov för utbyggnader. | Satsning på VA-rådgvining ger stort resultat ur miljösynpunkt och ur utveckling av glesbygd
| MOMENT | 2009-2012 |  | ca 6,5 miljoner | Kalmar och Torsås, RFKL, vattenråd, Sopot, kaliningrad | fick personal som jobbade med vatten och vattenrådet. Många vandringar och föreläsningar. Positivt med samverkan med närliggande kommuner och representanter från andra delar av östersjön. |  | Samverkan, ökad personalstyrka, lite "lock-pengar" för initiering av åtgärder som dagvatten våtmark | Mycket tung admin. Intresset för internationellt utbyte måste finnas, annars meningslöst. | Kontaktnät, mer utfört än om inte projektet blivit av, bra uppstart av vattenråden, många ideer från vandringar. Kunskap ökat hos personalen. Ökad samverkan internt | samverkan och understöd av ideellt arbete, frågan på kartan
| Lova, vattenvårdsplan grisebäcken | 2010-2012 | upprätta plan för åtgärder som ska genomföras i grisebäckens avrinningsområde | i miljon (750 000 nyttjades) | aktörer kring grisebäckens avrinningsområde | i projektet genomfördes en plan för 10 åtgärder i Grisbäckens avrinningsområde. 5 av dessa detaljprojekteringar genomfördes. LBU 1 våtmark, 1 sedimentfälla, 1 gäddlekplatser. Positivt att några av åtgärderna genomfördes
| HAV, gemensamt KSK | 2012-2013 | genomföra näringsreducerande åtgärder i KSK område | 2-3 miljoner | HAV, KSK markägare | våtmark, fisklekplats, dagvattendamm, kalkdike, framtagande av vasspellets. Pengarna gjorde att ytterligare åtgärder genomfördes , åtgärder som diskuterats under MOMENT och LOVA tiden. | ja | bra med gemensam pott som fördelades ut via KSK för bra åtgärder, minimalt med admin och maximalt resultat | fler sådana projekt! Svårt att få denna typ av medel, KSK sökte från öberblivna medel från hav, lite krav på admin | Åtgärder som diskuteras i flera projekt kunde nu genomföras | tanken var att "göra allt rätt på ett ställe" och välja ut några vikar där alla källor skulle minimeras. KSK vart uppmuntrade att söka stort men projektet blev sedan bantat till några få miljoner. Tanken om det stora projketet lever fortfarande som ett "drömprojekt"
| Kronobäck | 2006-2009 | Anlägga våtmark för närslatsreduktion samt fiskreprodktion, första gäddfabriken | 1miljon FFU+1:12 | Mönsterås, LNU, markägare | Två våtmarker i beteslandskap som är optimerad för gäddyngel och gäddlek. KSK "kändisvåtmark" som visar att efter våtmarken ökade yngelproduktionen med en tiopotens och ökanade överlevande årsyngel. | ja | kombination av flera olika bidrag gav god kostnadsteckning, täta kontakter med markägare, kommun gick in och arranderade del av marken för att täcka inkomstglapp när våtmark anläggs på betesmark. Framförallt var projektets framgång tät samverkan med LNU och fiskesidan. Experter gick in och sa HUR saker och ting skulle utföras och FÖLJDE sedan upp projektet vetenskapligt. Kommunen gick in och sökte pengar från lst och genomförde sedan projektering, upphandling och utförande, information etc. Ett projekt som fått mycket medial uppmärksamhet och många ringar på vattnet | Tydligare kommunikation, bättre utförande av anläggningsarbetet etc | Gäddans dag, utrycket gäddfabriker myntades, permanent samverkan med LNU, många våtmarker som följt och utvecklat modellen | kommunikation!
| Musselodlingar | 2006- | Fånga näring i havet och återföra till land via musselodlingar | många olika projekt, leader,baltic2020 , BBG etc | Mönsterås, Kalmar, Borgholm, Västervik, LNU kungl vet akadm., etc | Ett antal olika odlingar i regionen som optimeratodling och skördningstekniken. Mycket uppmärksammade projekt som i framtiden har potential till att skapa lönsamhet för upptagning av näring ur havet | ja | Samverkan internationellt, privata näringar och med akademin. Många olika bidragsställen. Vilja att pröva nytt. Stort samarbete med privata näringsliv i allt från odlare, hönsproducenter, foder producenter där huvudsyftet är att skapa lönsamhet i en åtgärd som innebär övergödningssänka och samtidigt kan innebära lokalt producerat foder med minskad klimatpåverkan och arbetstillfällen som ytterligare en uppsida. | finna lönsamhet i odlingarna | samverkan, forskning stora internationella projekt, vårt nu största projekt som är ett riktigt flaggskepps projekt med många blickar på sig | tung admin, flera års arbete bakom nuvarande projekt, många parter med prestige och vilja..
| Biogas marina substrat | 2009-2012 | Nyttja marina substrat så som vass, musslor, alger fiskrens för biogasproduktion | 5 milj strukturfon | Kalmar, västervik, |  | ja | underifrån perspektiv, mer blir gjort när frågorna "ägs lokalt" bra positiv gruppåverkan där idella ofta finner markägare i sitt närområde där åtgärer kan testas. Akademi och experter råder och ger info om rätt ingång på åtgärder, kommunen utför med hjälp av ideella, akademi följer upp och utvärderar, väldigt bra modell! | mer "fria" pengar, tydligare plan, se till att ideella får synas, följ modellen oftare | många spinn offer! Ibland inte helt korrekta åtgäder men skapat intresse och ökat kunskap för att göra mer korerkta och preventiva åtgärder, positiva spiraler, övergödningsfrågan är inte kommunen problem eller lantbrukare etc utan ALLAs | behov av staircase framework, uppskalning, ekonomisk plus i åtgärder samt noggrannare mätbar uppföljning
| Mönsterås kustmiljö | 2005-2008 | samla, organisera ideellaföreningar och upprätta och genomföra åtgärder för bättre kustmiljö | 5 milj leader | mönsterås kommun, idella | Bra projekt med tydligt underifrån perspektiv, icke för styrda pengar som kunde nyttjas för en mängd olika pilotåtgärder som lett till många spinn offs | ja | underifrån perspektiv, mer blir gjort när frågorna "ägs lokalt" bra positiv gruppåverkan där idella ofta finner markägare i sitt närområde där åtgärer kan testas. Akademi och experter råder och ger info om rätt igång på åtgärder, kommunen utför med hjälp av idella, akademi följer upp och utvärderar, väldigt bra modell! | mer "fria" pengar, tydligare plan, se till att ideella får synas, följ modellen oftare | många spinn offer! Ibland inte helt korrekta åtgäder men skapat intresse och ökat kunskap för att göra mer korerkta och preventiva åtgärder, positiva spiraler, övergödningsfrågan är inte kommunen problem eller lantbrukare etc utan ALLAs | behov av staircase framework, uppskalning, ekonomisk plus i åtgärder samt noggrannare mätbar uppföljning
| Kalmarsundskustmiljö | 2007-2010 | samla, organisera ideellaföreningar och upprätta och genomföra åtgärder för bättre kustmiljö | 6 milj leader | kalmar kommun idella | Bra projekt med tydligt underifrån perspektiv, icke för styrda pengar som kunde nyttjas för en mängd olika pilotåtgärder som lett till många spinn offs |  | underifrån perspektiv, mer blir gjort när frågorna "ägs lokalt" bra positiv gruppåverkan där idella ofta finner markägare i sitt närområde där åtgärer kan testas. Akademi och experter råder och ger info om rätt igång på åtgärder, kommunen utför med hjälp av idella, akademi följer upp och utvärderar, väldigt bra modell! | mer "fria" pengar, tydligare plan, se till att ideella får synas, följ modellen oftare | många spinn offer! Ibland inte helt korrekta åtgäder men skapat intresse och ökat kunskap för att göra mer korerkta och preventiva åtgärder, positiva spiraler, övergödningsfrågan är inte kommunen problem eller lantbrukare etc utan ALLAs | behov av staircase framework, uppskalning, ekonomisk plus i åtgärder samt noggrannare mätbar uppföljning

## engelska
City Accelerator Program Västervik
Learnings and key output from previous projects
| Project name | Start & end date | Objective | Funding (in EUR) | Partners involved | Outcomes | One of 5 best projectS? | Key success factors for the projects | Key improvement possibilities | Benefits captured | Key learnings during the project | Comments